## Registro DM-BA
Nombre de la prueba: | Pruebas al Proyecto Final - Banco de Anteojos (PMV) | [5 empty] | Sistema: | BA |  | 1 | Crítico | 1 | Arquitectónico
Autor del caso de prueba: | Ochoa, Ivan; Ocaranza, Javier; Sleiman, Julieta; Ponce, Facundo | [5 empty] | Versión: | 0.0.1-SNAPSHOT |  | 2 | Alto | 2 | Conectividad
Tester: | Ochoa, Ivan; Ocaranza, Javier; Sleiman, Julieta; Ponce, Facundo | [5 empty] | Revisión: | bd04bb8 |  | 3 | Medio | 3 | Consistencia
Fecha prueba: | 2026-10-28 | [5 empty] | Ciclo: | 2 |  | 4 | Bajo | 4 | Integridad de la BD
[12 empty] | 5 | Documentación
[12 empty] | 6 | Funcionalidad
Id Defecto | Título del problema | Tipo de defecto |  | Prioridad |  | Severidad |  | Descripción del problema | Estado |  |  | 7 | GUI
DM-BA-001 | En una instalación nueva no se crea el administrador inicial | 6 | Funcionalidad | 2 | Alto | 2 | Alto | Con la base vacía y ADMIN_EMAIL/ADMIN_PASSWORD configurados, el backend no crea el usuario ADMIN y el login responde "Credenciales inválidas". La migración V15__seed_operator.sql inserta el operador antes de que corra AdminBootstrap, y SecurityServiceHandler.createInitialAdmin() solo crea el admin si la tabla users está vacía. Pasos: 1) base vacía; 2) iniciar backend; 3) loguearse con ADMIN_EMAIL. Esperado: sesión de Administrador. Obtenido: HTTP 401. Para continuar el ciclo se insertó un ADMIN de prueba por SQL. | Cerrado (Testing y Calidad) (Ciclo 1) |  |  | 8 | Performance
DM-BA-002 | Contraseña del operador inicial versionada en el código y reseteada en cada arranque | 9 | Seguridad y controles | 1 | Crítico | 2 | Alto | AdminBootstrap.java (línea 34) llama a createInitialOperator("operador@bancodeanteojos.org", "<clave en texto plano>") y V15__seed_operator.sql versiona su hash. Cualquier persona con acceso al repositorio conoce la clave de un usuario OPERADOR de producción y, como createInitialOperator() vuelve a fijar esa clave y reactiva la cuenta en cada arranque, cambiarla no tiene efecto. Incumple RNF-03 (credenciales fuera del repositorio). Sugerencia: leer la clave de una variable de entorno y no pisarla si el usuario ya existe. | Cerrado (Testing y Calidad) (Ciclo 1) |  |  | 9 | Seguridad y controles
DM-BA-003 | El turno agendado por el staff queda "Pendiente de pago" y no se notifica, aunque la pantalla dice que se envió el email | 6 | Funcionalidad | 2 | Alto | 2 | Alto | Desde "Solicitantes > Turno" el operador agenda un turno: la pantalla muestra "Turno agendado · Se le envió la confirmación por email a ...", pero el turno queda en PENDING_PAYMENT y no se envía ningún correo. Según RU-12 y RF-20 el turno del staff nace SCHEDULED (sin el paso de pago de la autogestión) y se notifica. Como el staff no puede cargar comprobantes, el turno no se puede aprobar ni registrar su asistencia. Causa: POST /v1/applicants/{id}/appointments y POST /v1/me/appointments usan el mismo AppointmentServiceHandler.createAppointment(), que siempre crea PENDING_PAYMENT. | Abierto (Ciclo 1) |  |  | 10 | Estándares y convenciones
DM-BA-004 | Se puede registrar "Asistió"/"Faltó" en turnos de fechas futuras | 6 | Funcionalidad | 3 | Medio | 3 | Medio | En la Agenda de Turnos los botones Asistió/Faltó se ofrecen para cualquier turno Aceptado y el backend acepta el cambio (estado COMPLETED/MISSED) aunque el turno sea de la semana siguiente. RU-11 indica que la asistencia se registra el día del turno. Efecto colateral: el panel de indicadores (últimos 12 meses hasta hoy) no cuenta esas asistencias. | Abierto (Ciclo 1) |  |  | 11 | Usabilidad
DM-BA-005 | El adjunto de la receta se valida solo por el Content-Type declarado | 9 | Seguridad y controles | 3 | Medio | 3 | Medio | PUT /v1/applicants/{id}/prescriptions/{id}/file acepta un archivo de texto renombrado a .pdf con Content-Type application/pdf (HTTP 200) y lo guarda en el almacenamiento. Los comprobantes de turno sí validan la firma de bytes (RF-21). Sugerencia: reutilizar la misma validación por firma para la receta. | Abierto (Ciclo 1) |  |  | 12 | Otros
DM-BA-006 | No está implementada la validación presencial del DNI (RF-06) | 6 | Funcionalidad | 2 | Alto | 2 | Alto | No existe control en la interfaz ni endpoint para que el operador registre que verificó el DNI físico; identityValidated queda siempre en false (columna Identidad "Pendiente"). Con RENAPER sin acceso, es la única vía de validación prevista y hoy no deja registro digital ni responsable. | Abierto (Ciclo 1)
DM-BA-007 | No existe el algoritmo de match receta↔marco (RF-14) | 6 | Funcionalidad | 3 | Medio | 3 | Medio | La pantalla "Asignar un marco" lista todos los marcos disponibles en el orden del inventario; no se filtran ni ordenan por compatibilidad con la receta ni por atributos (tipo, medidas). La elección es 100% manual. Definir el criterio de compatibilidad con la fundación o ajustar RF-14 en el SRS. | Abierto (Ciclo 1)
DM-BA-008 | La trazabilidad no registra el responsable de cada hito | 6 | Funcionalidad | 3 | Medio | 3 | Medio | Cada hito (envío a óptica, retorno, entrega, cancelación) guarda solo fecha y hora: la tabla assignments no tiene columnas de usuario responsable y la pantalla no lo muestra. RF-16 y RNF-09 piden fecha y responsable. | Abierto (Ciclo 1)
DM-BA-009 | El catálogo de anteojos de sol no es consultable sin iniciar sesión | 6 | Funcionalidad | 3 | Medio | 3 | Medio | La página pública solo ofrece "Consultar Catálogo por WhatsApp" y GET /v1/catalog/products sin token responde 401. RF-28 y el Apéndice C del SRS lo definen como consulta pública sin autenticación. | Abierto (Ciclo 1)
DM-BA-010 | Los listados de Solicitantes y Donantes no tienen búsqueda ni filtros | 11 | Usabilidad | 3 | Medio | 3 | Medio | RF-08 y RF-12 piden filtros de búsqueda (DNI, nombre). Ambas pantallas listan siempre todos los registros, sin buscador ni paginación; con 300 solicitantes de carga (TC-BA-RNF08-01) ubicar uno requiere recorrer la tabla. | Cerrado (Testing y Calidad) (Ciclo 1)
DM-BA-011 | El beneficiario ve el botón "Vender" en el catálogo | 7 | GUI | 4 | Bajo | 4 | Bajo | El listado del catálogo es el mismo componente para todos los roles y muestra "Vender" al beneficiario. Al confirmar, la API responde 403 (la seguridad del backend es correcta), pero la acción no debería ofrecerse. | Cerrado (Testing y Calidad) (Ciclo 1)
DM-BA-012 | Un identificador no numérico en la URL devuelve HTTP 500 | 3 | Consistencia | 4 | Bajo | 4 | Bajo | POST /v1/applicants/abc/prescriptions responde 500 "Error interno del servidor" en lugar de 400. No expone detalles internos, pero queda registrado como error del servidor. Manejar MethodArgumentTypeMismatchException en GlobalExceptionHandler. | Cerrado (Testing y Calidad) (Ciclo 1)
DM-BA-013 | RF-05 del SRS es contradictorio sobre el rechazo de certificaciones vencidas | 5 | Documentación | 4 | Bajo | 4 | Bajo | RF-05 dice que el sistema "rechaza automáticamente documentos con más de 30 días" y en Salidas que es "no bloqueante, informativo"; RU-06 muestra una certificación vencida guardada. El sistema rechaza la carga (HTTP 422) y solo advierte cuando una certificación ya cargada vence. Alinear SRS y RU-06 con el comportamiento real. | Abierto (Ciclo 1)

## DM-BA-001
Id Defecto: | DM-BA-001 |  | Tester: |  | Sleiman, Julieta | Ir a inicio
Fecha: | 2026-10-20 |  | Defecto o mejora: |  | Defecto
Sistema: | BA |  | Título del problema: |  | En una instalación nueva no se crea el administrador inicial
Versión: | 0.0.1-SNAPSHOT |  | Caso de Prueba: |  | TC-BA-RNF01-12
Revisión: | bd04bb8 |  | Entorno: |  | Local de testing
Área del defecto: | Backend - Seguridad (bootstrap de usuarios) |  | Otros entornos: |  | —
Descripción del problema: |  | Con la base vacía y ADMIN_EMAIL/ADMIN_PASSWORD configurados, el backend no crea el usuario ADMIN y el login responde "Credenciales inválidas". La migración V15__seed_operator.sql inserta el operador antes de que corra AdminBootstrap, y SecurityServiceHandler.createInitialAdmin() solo crea el admin si la tabla users está vacía. Pasos: 1) base vacía; 2) iniciar backend; 3) loguearse con ADMIN_EMAIL. Esperado: sesión de Administrador. Obtenido: HTTP 401. Para continuar el ciclo se insertó un ADMIN de prueba por SQL.
Tipo de defecto: | [5 empty] | 6
| ¨ | Arquitectónico | ¨ | GUI
| ¨ | Conectividad | ¨ | Performance
| ¨ | Consistencia | ¨ | Seguridad y controles
| ¨ | Integridad de la BD | ¨ | Estándares y convenciones
| ¨ | Documentación | ¨ | Usabilidad
| þ | Funcionalidad | ¨ | Otros
Quién detectó: | [5 empty] | 4
| ¨ | Usuario externo | ¨ | Desarrollo
| ¨ | Usuario interno | þ | Testing y Calidad
Cómo fue detectado: | [5 empty] | 4
| ¨ | Revisión | ¨ | JAD (Joint Application Designs)
| ¨ | Recorrido | þ | Prueba
Asignado a: | Ochoa, Ivan
Individuo asignado para investigar problema
Prioridad: | [5 empty] | 2
| ¨ | Crítico | ¨ | Medio
| þ | Alto | ¨ | Bajo
Severidad: | [5 empty] | 2
| ¨ | Crítico | ¨ | Medio
| þ | Alto | ¨ | Bajo
Estado: | [5 empty] | 5
| ¨ | Abierto | þ | Cerrado (Testing y Calidad)
| ¨ | Siendo revisado por Desarrollo | ¨ | Devuelto por (Testing y Calidad)
| ¨ | Devuelto por Desarrollo | ¨ | Diferido para la siguiente versión
| ¨ | Listo para probar en la siguiente versión
Descripción del estado: Corregido. Verificado en el Ciclo 2 (main bd04bb8) con TC-BA-RNF01-12: aprobado.
(Requerido cuando el estado = “Devuelto por Desarrollo”, “Listo para probar en la siguiente versión")
Arreglado por: Equipo de desarrollo — commits 93c86a5 (bootstrap por variables de entorno) y 896b5e4 (migraciones sin usuarios sembrados)
(Requerido cuando el estado = “Listo para probar en la siguiente versión”)
Arreglo previsto para la versión: main bd04bb8
(Requerido cuando el estado = “Listo para probar en la siguiente versión”)

## DM-BA-002
Id Defecto: | DM-BA-002 |  | Tester: |  | Sleiman, Julieta | Ir a inicio
Fecha: | 2026-10-20 |  | Defecto o mejora: |  | Defecto
Sistema: | BA |  | Título del problema: |  | Contraseña del operador inicial versionada en el código y reseteada en cada arranque
Versión: | 0.0.1-SNAPSHOT |  | Caso de Prueba: |  | TC-BA-RNF03-01
Revisión: | bd04bb8 |  | Entorno: |  | Local de testing
Área del defecto: | Backend - Seguridad (configuración) |  | Otros entornos: |  | —
Descripción del problema: |  | AdminBootstrap.java (línea 34) llama a createInitialOperator("operador@bancodeanteojos.org", "<clave en texto plano>") y V15__seed_operator.sql versiona su hash. Cualquier persona con acceso al repositorio conoce la clave de un usuario OPERADOR de producción y, como createInitialOperator() vuelve a fijar esa clave y reactiva la cuenta en cada arranque, cambiarla no tiene efecto. Incumple RNF-03 (credenciales fuera del repositorio). Sugerencia: leer la clave de una variable de entorno y no pisarla si el usuario ya existe.
Tipo de defecto: | [5 empty] | 9
| ¨ | Arquitectónico | ¨ | GUI
| ¨ | Conectividad | ¨ | Performance
| ¨ | Consistencia | þ | Seguridad y controles
| ¨ | Integridad de la BD | ¨ | Estándares y convenciones
| ¨ | Documentación | ¨ | Usabilidad
| ¨ | Funcionalidad | ¨ | Otros
Quién detectó: | [5 empty] | 4
| ¨ | Usuario externo | ¨ | Desarrollo
| ¨ | Usuario interno | þ | Testing y Calidad
Cómo fue detectado: | [5 empty] | 1
| þ | Revisión | ¨ | JAD (Joint Application Designs)
| ¨ | Recorrido | ¨ | Prueba
Asignado a: | Ochoa, Ivan
Individuo asignado para investigar problema
Prioridad: | [5 empty] | 1
| þ | Crítico | ¨ | Medio
| ¨ | Alto | ¨ | Bajo
Severidad: | [5 empty] | 2
| ¨ | Crítico | ¨ | Medio
| þ | Alto | ¨ | Bajo
Estado: | [5 empty] | 5
| ¨ | Abierto | þ | Cerrado (Testing y Calidad)
| ¨ | Siendo revisado por Desarrollo | ¨ | Devuelto por (Testing y Calidad)
| ¨ | Devuelto por Desarrollo | ¨ | Diferido para la siguiente versión
| ¨ | Listo para probar en la siguiente versión
Descripción del estado: Corregido. Verificado en el Ciclo 2 (main bd04bb8) con TC-BA-RNF03-01: aprobado.
(Requerido cuando el estado = “Devuelto por Desarrollo”, “Listo para probar en la siguiente versión")
Arreglado por: Equipo de desarrollo — commits 93c86a5 (application-prod.yml deja vacío el operador inicial) y 896b5e4
(Requerido cuando el estado = “Listo para probar en la siguiente versión”)
Arreglo previsto para la versión: main bd04bb8
(Requerido cuando el estado = “Listo para probar en la siguiente versión”)

## DM-BA-003
Id Defecto: | DM-BA-003 |  | Tester: |  | Ochoa, Ivan | Ir a inicio
Fecha: | 2026-10-20 |  | Defecto o mejora: |  | Defecto
Sistema: | BA |  | Título del problema: |  | El turno agendado por el staff queda "Pendiente de pago" y no se notifica, aunque la pantalla dice que se envió el email
Versión: | 0.0.1-SNAPSHOT |  | Caso de Prueba: |  | TC-BA-RF20-04 (relacionados: TC-BA-RF22-01)
Revisión: | bd04bb8 |  | Entorno: |  | Local de testing
Área del defecto: | Turnos - Agendar turno (staff) |  | Otros entornos: |  | —
Descripción del problema: |  | Desde "Solicitantes > Turno" el operador agenda un turno: la pantalla muestra "Turno agendado · Se le envió la confirmación por email a ...", pero el turno queda en PENDING_PAYMENT y no se envía ningún correo. Según RU-12 y RF-20 el turno del staff nace SCHEDULED (sin el paso de pago de la autogestión) y se notifica. Como el staff no puede cargar comprobantes, el turno no se puede aprobar ni registrar su asistencia. Causa: POST /v1/applicants/{id}/appointments y POST /v1/me/appointments usan el mismo AppointmentServiceHandler.createAppointment(), que siempre crea PENDING_PAYMENT.
Tipo de defecto: | [5 empty] | 6
| ¨ | Arquitectónico | ¨ | GUI
| ¨ | Conectividad | ¨ | Performance
| ¨ | Consistencia | ¨ | Seguridad y controles
| ¨ | Integridad de la BD | ¨ | Estándares y convenciones
| ¨ | Documentación | ¨ | Usabilidad
| þ | Funcionalidad | ¨ | Otros
Quién detectó: | [5 empty] | 4
| ¨ | Usuario externo | ¨ | Desarrollo
| ¨ | Usuario interno | þ | Testing y Calidad
Cómo fue detectado: | [5 empty] | 4
| ¨ | Revisión | ¨ | JAD (Joint Application Designs)
| ¨ | Recorrido | þ | Prueba
Asignado a: | Ponce, Facundo
Individuo asignado para investigar problema
Prioridad: | [5 empty] | 2
| ¨ | Crítico | ¨ | Medio
| þ | Alto | ¨ | Bajo
Severidad: | [5 empty] | 2
| ¨ | Crítico | ¨ | Medio
| þ | Alto | ¨ | Bajo
Estado: | [5 empty] | 1
| þ | Abierto | ¨ | Cerrado (Testing y Calidad)
| ¨ | Siendo revisado por Desarrollo | ¨ | Devuelto por (Testing y Calidad)
| ¨ | Devuelto por Desarrollo | ¨ | Diferido para la siguiente versión
| ¨ | Listo para probar en la siguiente versión
Descripción del estado: Sigue abierto. Re-ejecutado en el Ciclo 2 (main bd04bb8) con TC-BA-RF20-04: no se corrigió.
(Requerido cuando el estado = “Devuelto por Desarrollo”, “Listo para probar en la siguiente versión")
Arreglado por:
(Requerido cuando el estado = “Listo para probar en la siguiente versión”)
Arreglo previsto para la versión:
(Requerido cuando el estado = “Listo para probar en la siguiente versión”)

## DM-BA-004
Id Defecto: | DM-BA-004 |  | Tester: |  | Ochoa, Ivan | Ir a inicio
Fecha: | 2026-10-20 |  | Defecto o mejora: |  | Defecto
Sistema: | BA |  | Título del problema: |  | Se puede registrar "Asistió"/"Faltó" en turnos de fechas futuras
Versión: | 0.0.1-SNAPSHOT |  | Caso de Prueba: |  | TC-BA-RF21-08 (relacionados: TC-BA-RF21-06, TC-BA-RF26-01)
Revisión: | bd04bb8 |  | Entorno: |  | Local de testing
Área del defecto: | Turnos - Agenda (asistencia) |  | Otros entornos: |  | —
Descripción del problema: |  | En la Agenda de Turnos los botones Asistió/Faltó se ofrecen para cualquier turno Aceptado y el backend acepta el cambio (estado COMPLETED/MISSED) aunque el turno sea de la semana siguiente. RU-11 indica que la asistencia se registra el día del turno. Efecto colateral: el panel de indicadores (últimos 12 meses hasta hoy) no cuenta esas asistencias.
Tipo de defecto: | [5 empty] | 6
| ¨ | Arquitectónico | ¨ | GUI
| ¨ | Conectividad | ¨ | Performance
| ¨ | Consistencia | ¨ | Seguridad y controles
| ¨ | Integridad de la BD | ¨ | Estándares y convenciones
| ¨ | Documentación | ¨ | Usabilidad
| þ | Funcionalidad | ¨ | Otros
Quién detectó: | [5 empty] | 4
| ¨ | Usuario externo | ¨ | Desarrollo
| ¨ | Usuario interno | þ | Testing y Calidad
Cómo fue detectado: | [5 empty] | 4
| ¨ | Revisión | ¨ | JAD (Joint Application Designs)
| ¨ | Recorrido | þ | Prueba
Asignado a: | Ponce, Facundo
Individuo asignado para investigar problema
Prioridad: | [5 empty] | 3
| ¨ | Crítico | þ | Medio
| ¨ | Alto | ¨ | Bajo
Severidad: | [5 empty] | 3
| ¨ | Crítico | þ | Medio
| ¨ | Alto | ¨ | Bajo
Estado: | [5 empty] | 1
| þ | Abierto | ¨ | Cerrado (Testing y Calidad)
| ¨ | Siendo revisado por Desarrollo | ¨ | Devuelto por (Testing y Calidad)
| ¨ | Devuelto por Desarrollo | ¨ | Diferido para la siguiente versión
| ¨ | Listo para probar en la siguiente versión
Descripción del estado: Sigue abierto. Re-ejecutado en el Ciclo 2 (main bd04bb8) con TC-BA-RF21-08: no se corrigió.
(Requerido cuando el estado = “Devuelto por Desarrollo”, “Listo para probar en la siguiente versión")
Arreglado por:
(Requerido cuando el estado = “Listo para probar en la siguiente versión”)
Arreglo previsto para la versión:
(Requerido cuando el estado = “Listo para probar en la siguiente versión”)

## DM-BA-005
Id Defecto: | DM-BA-005 |  | Tester: |  | Ponce, Facundo | Ir a inicio
Fecha: | 2026-10-20 |  | Defecto o mejora: |  | Defecto
Sistema: | BA |  | Título del problema: |  | El adjunto de la receta se valida solo por el Content-Type declarado
Versión: | 0.0.1-SNAPSHOT |  | Caso de Prueba: |  | TC-BA-RF07-06
Revisión: | bd04bb8 |  | Entorno: |  | Local de testing
Área del defecto: | Solicitantes - Recetas (adjunto) |  | Otros entornos: |  | —
Descripción del problema: |  | PUT /v1/applicants/{id}/prescriptions/{id}/file acepta un archivo de texto renombrado a .pdf con Content-Type application/pdf (HTTP 200) y lo guarda en el almacenamiento. Los comprobantes de turno sí validan la firma de bytes (RF-21). Sugerencia: reutilizar la misma validación por firma para la receta.
Tipo de defecto: | [5 empty] | 9
| ¨ | Arquitectónico | ¨ | GUI
| ¨ | Conectividad | ¨ | Performance
| ¨ | Consistencia | þ | Seguridad y controles
| ¨ | Integridad de la BD | ¨ | Estándares y convenciones
| ¨ | Documentación | ¨ | Usabilidad
| ¨ | Funcionalidad | ¨ | Otros
Quién detectó: | [5 empty] | 4
| ¨ | Usuario externo | ¨ | Desarrollo
| ¨ | Usuario interno | þ | Testing y Calidad
Cómo fue detectado: | [5 empty] | 4
| ¨ | Revisión | ¨ | JAD (Joint Application Designs)
| ¨ | Recorrido | þ | Prueba
Asignado a: | Ochoa, Ivan
Individuo asignado para investigar problema
Prioridad: | [5 empty] | 3
| ¨ | Crítico | þ | Medio
| ¨ | Alto | ¨ | Bajo
Severidad: | [5 empty] | 3
| ¨ | Crítico | þ | Medio
| ¨ | Alto | ¨ | Bajo
Estado: | [5 empty] | 1
| þ | Abierto | ¨ | Cerrado (Testing y Calidad)
| ¨ | Siendo revisado por Desarrollo | ¨ | Devuelto por (Testing y Calidad)
| ¨ | Devuelto por Desarrollo | ¨ | Diferido para la siguiente versión
| ¨ | Listo para probar en la siguiente versión
Descripción del estado: Sigue abierto. Re-ejecutado en el Ciclo 2 (main bd04bb8) con TC-BA-RF07-06: no se corrigió.
(Requerido cuando el estado = “Devuelto por Desarrollo”, “Listo para probar en la siguiente versión")
Arreglado por:
(Requerido cuando el estado = “Listo para probar en la siguiente versión”)
Arreglo previsto para la versión:
(Requerido cuando el estado = “Listo para probar en la siguiente versión”)

## DM-BA-006
Id Defecto: | DM-BA-006 |  | Tester: |  | Ponce, Facundo | Ir a inicio
Fecha: | 2026-10-20 |  | Defecto o mejora: |  | Defecto
Sistema: | BA |  | Título del problema: |  | No está implementada la validación presencial del DNI (RF-06)
Versión: | 0.0.1-SNAPSHOT |  | Caso de Prueba: |  | TC-BA-RF06-01
Revisión: | bd04bb8 |  | Entorno: |  | Local de testing
Área del defecto: | Solicitantes - Validación de identidad |  | Otros entornos: |  | —
Descripción del problema: |  | No existe control en la interfaz ni endpoint para que el operador registre que verificó el DNI físico; identityValidated queda siempre en false (columna Identidad "Pendiente"). Con RENAPER sin acceso, es la única vía de validación prevista y hoy no deja registro digital ni responsable.
Tipo de defecto: | [5 empty] | 6
| ¨ | Arquitectónico | ¨ | GUI
| ¨ | Conectividad | ¨ | Performance
| ¨ | Consistencia | ¨ | Seguridad y controles
| ¨ | Integridad de la BD | ¨ | Estándares y convenciones
| ¨ | Documentación | ¨ | Usabilidad
| þ | Funcionalidad | ¨ | Otros
Quién detectó: | [5 empty] | 4
| ¨ | Usuario externo | ¨ | Desarrollo
| ¨ | Usuario interno | þ | Testing y Calidad
Cómo fue detectado: | [5 empty] | 4
| ¨ | Revisión | ¨ | JAD (Joint Application Designs)
| ¨ | Recorrido | þ | Prueba
Asignado a: | Ochoa, Ivan
Individuo asignado para investigar problema
Prioridad: | [5 empty] | 2
| ¨ | Crítico | ¨ | Medio
| þ | Alto | ¨ | Bajo
Severidad: | [5 empty] | 2
| ¨ | Crítico | ¨ | Medio
| þ | Alto | ¨ | Bajo
Estado: | [5 empty] | 1
| þ | Abierto | ¨ | Cerrado (Testing y Calidad)
| ¨ | Siendo revisado por Desarrollo | ¨ | Devuelto por (Testing y Calidad)
| ¨ | Devuelto por Desarrollo | ¨ | Diferido para la siguiente versión
| ¨ | Listo para probar en la siguiente versión
Descripción del estado: Sigue abierto. Re-ejecutado en el Ciclo 2 (main bd04bb8) con TC-BA-RF06-01: no se corrigió.
(Requerido cuando el estado = “Devuelto por Desarrollo”, “Listo para probar en la siguiente versión")
Arreglado por:
(Requerido cuando el estado = “Listo para probar en la siguiente versión”)
Arreglo previsto para la versión:
(Requerido cuando el estado = “Listo para probar en la siguiente versión”)

## DM-BA-007
Id Defecto: | DM-BA-007 |  | Tester: |  | Ocaranza, Javier | Ir a inicio
Fecha: | 2026-10-20 |  | Defecto o mejora: |  | Defecto
Sistema: | BA |  | Título del problema: |  | No existe el algoritmo de match receta↔marco (RF-14)
Versión: | 0.0.1-SNAPSHOT |  | Caso de Prueba: |  | TC-BA-RF14-01
Revisión: | bd04bb8 |  | Entorno: |  | Local de testing
Área del defecto: | Asignaciones - Match receta↔marco |  | Otros entornos: |  | —
Descripción del problema: |  | La pantalla "Asignar un marco" lista todos los marcos disponibles en el orden del inventario; no se filtran ni ordenan por compatibilidad con la receta ni por atributos (tipo, medidas). La elección es 100% manual. Definir el criterio de compatibilidad con la fundación o ajustar RF-14 en el SRS.
Tipo de defecto: | [5 empty] | 6
| ¨ | Arquitectónico | ¨ | GUI
| ¨ | Conectividad | ¨ | Performance
| ¨ | Consistencia | ¨ | Seguridad y controles
| ¨ | Integridad de la BD | ¨ | Estándares y convenciones
| ¨ | Documentación | ¨ | Usabilidad
| þ | Funcionalidad | ¨ | Otros
Quién detectó: | [5 empty] | 4
| ¨ | Usuario externo | ¨ | Desarrollo
| ¨ | Usuario interno | þ | Testing y Calidad
Cómo fue detectado: | [5 empty] | 4
| ¨ | Revisión | ¨ | JAD (Joint Application Designs)
| ¨ | Recorrido | þ | Prueba
Asignado a: | Ochoa, Ivan
Individuo asignado para investigar problema
Prioridad: | [5 empty] | 3
| ¨ | Crítico | þ | Medio
| ¨ | Alto | ¨ | Bajo
Severidad: | [5 empty] | 3
| ¨ | Crítico | þ | Medio
| ¨ | Alto | ¨ | Bajo
Estado: | [5 empty] | 1
| þ | Abierto | ¨ | Cerrado (Testing y Calidad)
| ¨ | Siendo revisado por Desarrollo | ¨ | Devuelto por (Testing y Calidad)
| ¨ | Devuelto por Desarrollo | ¨ | Diferido para la siguiente versión
| ¨ | Listo para probar en la siguiente versión
Descripción del estado: Sigue abierto. Re-ejecutado en el Ciclo 2 (main bd04bb8) con TC-BA-RF14-01: no se corrigió.
(Requerido cuando el estado = “Devuelto por Desarrollo”, “Listo para probar en la siguiente versión")
Arreglado por:
(Requerido cuando el estado = “Listo para probar en la siguiente versión”)
Arreglo previsto para la versión:
(Requerido cuando el estado = “Listo para probar en la siguiente versión”)

## DM-BA-008
Id Defecto: | DM-BA-008 |  | Tester: |  | Ocaranza, Javier | Ir a inicio
Fecha: | 2026-10-20 |  | Defecto o mejora: |  | Defecto
Sistema: | BA |  | Título del problema: |  | La trazabilidad no registra el responsable de cada hito
Versión: | 0.0.1-SNAPSHOT |  | Caso de Prueba: |  | TC-BA-RF16-04
Revisión: | bd04bb8 |  | Entorno: |  | Local de testing
Área del defecto: | Asignaciones - Trazabilidad |  | Otros entornos: |  | —
Descripción del problema: |  | Cada hito (envío a óptica, retorno, entrega, cancelación) guarda solo fecha y hora: la tabla assignments no tiene columnas de usuario responsable y la pantalla no lo muestra. RF-16 y RNF-09 piden fecha y responsable.
Tipo de defecto: | [5 empty] | 6
| ¨ | Arquitectónico | ¨ | GUI
| ¨ | Conectividad | ¨ | Performance
| ¨ | Consistencia | ¨ | Seguridad y controles
| ¨ | Integridad de la BD | ¨ | Estándares y convenciones
| ¨ | Documentación | ¨ | Usabilidad
| þ | Funcionalidad | ¨ | Otros
Quién detectó: | [5 empty] | 4
| ¨ | Usuario externo | ¨ | Desarrollo
| ¨ | Usuario interno | þ | Testing y Calidad
Cómo fue detectado: | [5 empty] | 4
| ¨ | Revisión | ¨ | JAD (Joint Application Designs)
| ¨ | Recorrido | þ | Prueba
Asignado a: | Ochoa, Ivan
Individuo asignado para investigar problema
Prioridad: | [5 empty] | 3
| ¨ | Crítico | þ | Medio
| ¨ | Alto | ¨ | Bajo
Severidad: | [5 empty] | 3
| ¨ | Crítico | þ | Medio
| ¨ | Alto | ¨ | Bajo
Estado: | [5 empty] | 1
| þ | Abierto | ¨ | Cerrado (Testing y Calidad)
| ¨ | Siendo revisado por Desarrollo | ¨ | Devuelto por (Testing y Calidad)
| ¨ | Devuelto por Desarrollo | ¨ | Diferido para la siguiente versión
| ¨ | Listo para probar en la siguiente versión
Descripción del estado: Sigue abierto. Re-ejecutado en el Ciclo 2 (main bd04bb8) con TC-BA-RF16-04: no se corrigió.
(Requerido cuando el estado = “Devuelto por Desarrollo”, “Listo para probar en la siguiente versión")
Arreglado por:
(Requerido cuando el estado = “Listo para probar en la siguiente versión”)
Arreglo previsto para la versión:
(Requerido cuando el estado = “Listo para probar en la siguiente versión”)

## DM-BA-009
Id Defecto: | DM-BA-009 |  | Tester: |  | Ochoa, Ivan | Ir a inicio
Fecha: | 2026-10-20 |  | Defecto o mejora: |  | Defecto
Sistema: | BA |  | Título del problema: |  | El catálogo de anteojos de sol no es consultable sin iniciar sesión
Versión: | 0.0.1-SNAPSHOT |  | Caso de Prueba: |  | TC-BA-RF28-02
Revisión: | bd04bb8 |  | Entorno: |  | Local de testing
Área del defecto: | Catálogo - Consulta pública |  | Otros entornos: |  | —
Descripción del problema: |  | La página pública solo ofrece "Consultar Catálogo por WhatsApp" y GET /v1/catalog/products sin token responde 401. RF-28 y el Apéndice C del SRS lo definen como consulta pública sin autenticación.
Tipo de defecto: | [5 empty] | 6
| ¨ | Arquitectónico | ¨ | GUI
| ¨ | Conectividad | ¨ | Performance
| ¨ | Consistencia | ¨ | Seguridad y controles
| ¨ | Integridad de la BD | ¨ | Estándares y convenciones
| ¨ | Documentación | ¨ | Usabilidad
| þ | Funcionalidad | ¨ | Otros
Quién detectó: | [5 empty] | 4
| ¨ | Usuario externo | ¨ | Desarrollo
| ¨ | Usuario interno | þ | Testing y Calidad
Cómo fue detectado: | [5 empty] | 4
| ¨ | Revisión | ¨ | JAD (Joint Application Designs)
| ¨ | Recorrido | þ | Prueba
Asignado a: | Ocaranza, Javier
Individuo asignado para investigar problema
Prioridad: | [5 empty] | 3
| ¨ | Crítico | þ | Medio
| ¨ | Alto | ¨ | Bajo
Severidad: | [5 empty] | 3
| ¨ | Crítico | þ | Medio
| ¨ | Alto | ¨ | Bajo
Estado: | [5 empty] | 1
| þ | Abierto | ¨ | Cerrado (Testing y Calidad)
| ¨ | Siendo revisado por Desarrollo | ¨ | Devuelto por (Testing y Calidad)
| ¨ | Devuelto por Desarrollo | ¨ | Diferido para la siguiente versión
| ¨ | Listo para probar en la siguiente versión
Descripción del estado: Sigue abierto. Re-ejecutado en el Ciclo 2 (main bd04bb8) con TC-BA-RF28-02: no se corrigió.
(Requerido cuando el estado = “Devuelto por Desarrollo”, “Listo para probar en la siguiente versión")
Arreglado por:
(Requerido cuando el estado = “Listo para probar en la siguiente versión”)
Arreglo previsto para la versión:
(Requerido cuando el estado = “Listo para probar en la siguiente versión”)

## DM-BA-010
Id Defecto: | DM-BA-010 |  | Tester: |  | Ocaranza, Javier; Ponce, Facundo | Ir a inicio
Fecha: | 2026-10-20 |  | Defecto o mejora: |  | Defecto
Sistema: | BA |  | Título del problema: |  | Los listados de Solicitantes y Donantes no tienen búsqueda ni filtros
Versión: | 0.0.1-SNAPSHOT |  | Caso de Prueba: |  | TC-BA-RF08-04, TC-BA-RF12-02
Revisión: | bd04bb8 |  | Entorno: |  | Local de testing
Área del defecto: | Solicitantes / Donantes - Listados |  | Otros entornos: |  | —
Descripción del problema: |  | RF-08 y RF-12 piden filtros de búsqueda (DNI, nombre). Ambas pantallas listan siempre todos los registros, sin buscador ni paginación; con 300 solicitantes de carga (TC-BA-RNF08-01) ubicar uno requiere recorrer la tabla.
Tipo de defecto: | [5 empty] | 11
| ¨ | Arquitectónico | ¨ | GUI
| ¨ | Conectividad | ¨ | Performance
| ¨ | Consistencia | ¨ | Seguridad y controles
| ¨ | Integridad de la BD | ¨ | Estándares y convenciones
| ¨ | Documentación | þ | Usabilidad
| ¨ | Funcionalidad | ¨ | Otros
Quién detectó: | [5 empty] | 4
| ¨ | Usuario externo | ¨ | Desarrollo
| ¨ | Usuario interno | þ | Testing y Calidad
Cómo fue detectado: | [5 empty] | 4
| ¨ | Revisión | ¨ | JAD (Joint Application Designs)
| ¨ | Recorrido | þ | Prueba
Asignado a: | Ocaranza, Javier
Individuo asignado para investigar problema
Prioridad: | [5 empty] | 3
| ¨ | Crítico | þ | Medio
| ¨ | Alto | ¨ | Bajo
Severidad: | [5 empty] | 3
| ¨ | Crítico | þ | Medio
| ¨ | Alto | ¨ | Bajo
Estado: | [5 empty] | 5
| ¨ | Abierto | þ | Cerrado (Testing y Calidad)
| ¨ | Siendo revisado por Desarrollo | ¨ | Devuelto por (Testing y Calidad)
| ¨ | Devuelto por Desarrollo | ¨ | Diferido para la siguiente versión
| ¨ | Listo para probar en la siguiente versión
Descripción del estado: Corregido. Verificado en el Ciclo 2 (main bd04bb8) con TC-BA-RF08-04, TC-BA-RF12-02: aprobado.
(Requerido cuando el estado = “Devuelto por Desarrollo”, “Listo para probar en la siguiente versión")
Arreglado por: Equipo de desarrollo — commit f480edd (paginación y búsqueda en los listados)
(Requerido cuando el estado = “Listo para probar en la siguiente versión”)
Arreglo previsto para la versión: main bd04bb8
(Requerido cuando el estado = “Listo para probar en la siguiente versión”)

## DM-BA-011
Id Defecto: | DM-BA-011 |  | Tester: |  | Sleiman, Julieta | Ir a inicio
Fecha: | 2026-10-20 |  | Defecto o mejora: |  | Defecto
Sistema: | BA |  | Título del problema: |  | El beneficiario ve el botón "Vender" en el catálogo
Versión: | 0.0.1-SNAPSHOT |  | Caso de Prueba: |  | TC-BA-RNF01-11
Revisión: | bd04bb8 |  | Entorno: |  | Local de testing
Área del defecto: | Catálogo - Vista del beneficiario |  | Otros entornos: |  | —
Descripción del problema: |  | El listado del catálogo es el mismo componente para todos los roles y muestra "Vender" al beneficiario. Al confirmar, la API responde 403 (la seguridad del backend es correcta), pero la acción no debería ofrecerse.
Tipo de defecto: | [5 empty] | 7
| ¨ | Arquitectónico | þ | GUI
| ¨ | Conectividad | ¨ | Performance
| ¨ | Consistencia | ¨ | Seguridad y controles
| ¨ | Integridad de la BD | ¨ | Estándares y convenciones
| ¨ | Documentación | ¨ | Usabilidad
| ¨ | Funcionalidad | ¨ | Otros
Quién detectó: | [5 empty] | 4
| ¨ | Usuario externo | ¨ | Desarrollo
| ¨ | Usuario interno | þ | Testing y Calidad
Cómo fue detectado: | [5 empty] | 4
| ¨ | Revisión | ¨ | JAD (Joint Application Designs)
| ¨ | Recorrido | þ | Prueba
Asignado a: | Ocaranza, Javier
Individuo asignado para investigar problema
Prioridad: | [5 empty] | 4
| ¨ | Crítico | ¨ | Medio
| ¨ | Alto | þ | Bajo
Severidad: | [5 empty] | 4
| ¨ | Crítico | ¨ | Medio
| ¨ | Alto | þ | Bajo
Estado: | [5 empty] | 5
| ¨ | Abierto | þ | Cerrado (Testing y Calidad)
| ¨ | Siendo revisado por Desarrollo | ¨ | Devuelto por (Testing y Calidad)
| ¨ | Devuelto por Desarrollo | ¨ | Diferido para la siguiente versión
| ¨ | Listo para probar en la siguiente versión
Descripción del estado: Corregido. Verificado en el Ciclo 2 (main bd04bb8) con TC-BA-RNF01-11: aprobado.
(Requerido cuando el estado = “Devuelto por Desarrollo”, “Listo para probar en la siguiente versión")
Arreglado por: Equipo de desarrollo — commit 9ffdb17 (el botón Vender solo se muestra al staff)
(Requerido cuando el estado = “Listo para probar en la siguiente versión”)
Arreglo previsto para la versión: main bd04bb8
(Requerido cuando el estado = “Listo para probar en la siguiente versión”)

## DM-BA-012
Id Defecto: | DM-BA-012 |  | Tester: |  | Ocaranza, Javier | Ir a inicio
Fecha: | 2026-10-20 |  | Defecto o mejora: |  | Defecto
Sistema: | BA |  | Título del problema: |  | Un identificador no numérico en la URL devuelve HTTP 500
Versión: | 0.0.1-SNAPSHOT |  | Caso de Prueba: |  | TC-BA-RNF02-01
Revisión: | bd04bb8 |  | Entorno: |  | Local de testing
Área del defecto: | Backend - Manejo de errores |  | Otros entornos: |  | —
Descripción del problema: |  | POST /v1/applicants/abc/prescriptions responde 500 "Error interno del servidor" en lugar de 400. No expone detalles internos, pero queda registrado como error del servidor. Manejar MethodArgumentTypeMismatchException en GlobalExceptionHandler.
Tipo de defecto: | [5 empty] | 3
| ¨ | Arquitectónico | ¨ | GUI
| ¨ | Conectividad | ¨ | Performance
| þ | Consistencia | ¨ | Seguridad y controles
| ¨ | Integridad de la BD | ¨ | Estándares y convenciones
| ¨ | Documentación | ¨ | Usabilidad
| ¨ | Funcionalidad | ¨ | Otros
Quién detectó: | [5 empty] | 4
| ¨ | Usuario externo | ¨ | Desarrollo
| ¨ | Usuario interno | þ | Testing y Calidad
Cómo fue detectado: | [5 empty] | 4
| ¨ | Revisión | ¨ | JAD (Joint Application Designs)
| ¨ | Recorrido | þ | Prueba
Asignado a: | Ochoa, Ivan
Individuo asignado para investigar problema
Prioridad: | [5 empty] | 4
| ¨ | Crítico | ¨ | Medio
| ¨ | Alto | þ | Bajo
Severidad: | [5 empty] | 4
| ¨ | Crítico | ¨ | Medio
| ¨ | Alto | þ | Bajo
Estado: | [5 empty] | 5
| ¨ | Abierto | þ | Cerrado (Testing y Calidad)
| ¨ | Siendo revisado por Desarrollo | ¨ | Devuelto por (Testing y Calidad)
| ¨ | Devuelto por Desarrollo | ¨ | Diferido para la siguiente versión
| ¨ | Listo para probar en la siguiente versión
Descripción del estado: Corregido. Verificado en el Ciclo 2 (main bd04bb8) con TC-BA-RNF02-01: aprobado.
(Requerido cuando el estado = “Devuelto por Desarrollo”, “Listo para probar en la siguiente versión")
Arreglado por: Equipo de desarrollo — commit f480edd (los parámetros inválidos responden 400)
(Requerido cuando el estado = “Listo para probar en la siguiente versión”)
Arreglo previsto para la versión: main bd04bb8
(Requerido cuando el estado = “Listo para probar en la siguiente versión”)

## DM-BA-013
Id Defecto: | DM-BA-013 |  | Tester: |  | Ponce, Facundo | Ir a inicio
Fecha: | 2026-10-20 |  | Defecto o mejora: |  | Defecto
Sistema: | BA |  | Título del problema: |  | RF-05 del SRS es contradictorio sobre el rechazo de certificaciones vencidas
Versión: | 0.0.1-SNAPSHOT |  | Caso de Prueba: |  | TC-BA-RF05-01
Revisión: | bd04bb8 |  | Entorno: |  | Local de testing
Área del defecto: | Documentación - SRS / Casos de uso reales |  | Otros entornos: |  | —
Descripción del problema: |  | RF-05 dice que el sistema "rechaza automáticamente documentos con más de 30 días" y en Salidas que es "no bloqueante, informativo"; RU-06 muestra una certificación vencida guardada. El sistema rechaza la carga (HTTP 422) y solo advierte cuando una certificación ya cargada vence. Alinear SRS y RU-06 con el comportamiento real.
Tipo de defecto: | [5 empty] | 5
| ¨ | Arquitectónico | ¨ | GUI
| ¨ | Conectividad | ¨ | Performance
| ¨ | Consistencia | ¨ | Seguridad y controles
| ¨ | Integridad de la BD | ¨ | Estándares y convenciones
| þ | Documentación | ¨ | Usabilidad
| ¨ | Funcionalidad | ¨ | Otros
Quién detectó: | [5 empty] | 4
| ¨ | Usuario externo | ¨ | Desarrollo
| ¨ | Usuario interno | þ | Testing y Calidad
Cómo fue detectado: | [5 empty] | 1
| þ | Revisión | ¨ | JAD (Joint Application Designs)
| ¨ | Recorrido | ¨ | Prueba
Asignado a: | Sleiman, Julieta
Individuo asignado para investigar problema
Prioridad: | [5 empty] | 4
| ¨ | Crítico | ¨ | Medio
| ¨ | Alto | þ | Bajo
Severidad: | [5 empty] | 4
| ¨ | Crítico | ¨ | Medio
| ¨ | Alto | þ | Bajo
Estado: | [5 empty] | 1
| þ | Abierto | ¨ | Cerrado (Testing y Calidad)
| ¨ | Siendo revisado por Desarrollo | ¨ | Devuelto por (Testing y Calidad)
| ¨ | Devuelto por Desarrollo | ¨ | Diferido para la siguiente versión
| ¨ | Listo para probar en la siguiente versión
Descripción del estado: Sigue abierto: el SRS y RU-06 no se actualizaron desde el Ciclo 1.
(Requerido cuando el estado = “Devuelto por Desarrollo”, “Listo para probar en la siguiente versión")
Arreglado por:
(Requerido cuando el estado = “Listo para probar en la siguiente versión”)
Arreglo previsto para la versión:
(Requerido cuando el estado = “Listo para probar en la siguiente versión”)